## Defect
Room name | No.1 | Defect | Before photo | Solution | After photo | Signature Editor (CAI) | Signature Auditor (Berlin)
QC-01 | 1 | วงกบประตูเป็นรอย |  | ขัดผิวและพ่นสีใหม่
| 2 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดผิวและพ่นสีใหม่
| 3 | วงกบช่องเซอร์วิสไม่ได้ยิงซิลิโคน |  | เก็บซิลิโคนบริเวณวงกบช่องเซอร์วิส
| 4 | ดรอปซีลไม่ได้ระดับ |  | ปรับดรอปซีล
QC-02 | 5 | พื้นเป็นหลุม |  | ซ่อมพื้นใหม่
| 6 | พ่นสีทับซิลิโคน |  | ทำความสะอาดร่องซิลิโคน
| 7 | ดรอปซีลไม่ได้ระดับ |  | ปรับดรอปซีล
| 8 | ประตูปิดไม่สนิท |  | ปรับโช๊คประตู
QC-03 | 9 | พ่นสีทับซิลิโคน |  | ทำความสะอาดร่องซิลิโคน
| 10 | เปิดประตู Pass Box เปิดไม่สุด |  | บากบัว
| 11 | ผนังเป็นรอย |  | เก็บสีใหม่
QC-05 | 12 | กระจกชำรุด |  | รอเคลมกระจก
QC-06 | 13 | ประตูปิดไม่สนิท |  | ปรับโช๊คประตู
QC-07 | 14 | ขอบ Pass Box ไม่ได้ยิงซิลิโคน |  | เก็บซิลิโคน
| 15 | ยิงซิลิโคนไม่เต็มร่อง |  | เก็บซิลิโคน
QC-08 | 16 | หลอด UV ไม่ติด |  | เปลี่ยนหลอดใหม่
QC-09 | 17 | ยิงซิลิโคนไม่เต็มร่อง |  | เก็บซิลิโคนขอบบัวใหม่
QC-10 | 18 | พื้นเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 19 | พื้นเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 20 | สีเป็นรอยด่าง |  | ขัดเงาบริเวณที่เก็บสีใหม่
QC-11 | 21 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
QC-12 | 22 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 23 | วงกบประตูเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
QC-13 | 24 | ผนัง Remove ไม่ได้ระดับ |  | แก้ไขผนัง Removeใหม่
| 25 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 26 | ยิงซิลิโคนไม่เต็มร่อง |  | เก็บซิลิโคนใหม่
| 27 | พ่นสีทับซิลิโคน |  | ทำความสะอาดร่องซิลิโคน
| 28 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 29 | ซิลิโคนหลุด |  | เก็บซิลิโคนใหม่
| 30 | สาย HDMI ชำรุด |  | เปลี่ยนสาย HDMI
| 31 | ผนังมีซิลิโคนติด |  | ทำความสะอาดผนัง
| 32 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 33 | พื้นเป็นหลุม |  | ซ่อมพื้นใหม่
QC-14 | 34 | ราง WireWay ไม่ได้ยิงซิลิโคน |  | เก็บซิลิโคนรอบราง WireWay
| 35 | ไม่ได้ใส่หน้ากากฟิลเตอร์ |  | ใส่หน้ากากฟิลเตอร์และเจาะรูสายแลน
| 36 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 37 | ประตูเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
QC-15 | 38 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 39 | พ่นสีทับซิลิโคน |  | ทำความสะอาดร่องซิลิโคน
| 40 | พ่นสีทับซิลิโคน |  | ทำความสะอาดร่องซิลิโคน
QC-16 | 41 | ไม่ได้ยิงซิลิโคนข้างวงกบ |  | เก็บซิลิโคนรอบวงกบ
QC-17 | 42 | วงกบช่องเซอร์วิสไม่ได้ยิงซิลิโคน |  | เก็บซิลิโคนบริเวณวงกบช่องเซอร์วิส
| 43 | ดรอปซีลไม่ได้ระดับ |  | ปรับดรอปซีล
QC-18 | 44 | ดรอปซีลไม่ได้ระดับ |  | ปรับดรอปซีล
| 45 | ซิลิโคนติดผนัง |  | ทำความสะอาด
| 46 | สีติดวงกบ |  | ทำความสะอาด
| 47 | สีติดวงกบประตู |  | ทำความสะอาด
QC-19 | 48 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 49 | ลอกฟิล์มไม่หมด |  | ลอกฟิล์มและเก็บซิลิโคนใหม่
| 50 | สีติดร่องซิลิโคน |  | ทำความสะอาด
QC-20 | 51 | ผนังมีซิลิโคนติด |  | ทำความสะอาดผนัง
| 52 | ไม่ได้ยิงซิลิโคนรอบปลั๊กไฟ |  | เก็บซิลิโคน
| 53 | มีเสียงลม |  | ปรับดรอปซีล
| 54 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
QC-21 | 55 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 56 | พื้นเป็นหลุม |  | ซ่อมพื้นใหม่
| 57 | ร่องซิลิโนมีสีติด |  | ทำความสะอาดร่องซิลิโคน
QC-23 | 58 | ซิลิโคนหลุด |  | เก็บซิลิโคนใหม่
| 59 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 60 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 61 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 62 | ซิลิโคนหลุด |  | เก็บซิลิโคนรอบปลั๊กไฟ
| 63 | ซิลิโคนหลุด |  | เก็บซิลิโคนรอบบัว
| 64 | ประตูเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 65 | ประตูเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
Outdoor | 66 | ยังไม่ได้ลอกฟิล์ม |  | ลอกฟิล์มและยิงซิลิโคน
| 67 | สีเป็นรอยด่าง |  | ขัดเงาบริเวณที่เก็บสีใหม่
| 68 | ผนังเป็นรอย |  | ขัดและพ่นสีใหม่
| 69 | ไม่ได้ยิงซิลิโคน |  | เก็บซิลิโคนรอบสวิตช์ไฟ
| 70 | ยูไม่เต็ม |  | เสริมตัวยู

## Defect for IQ-OQ
| No.1 | Defect | Before photo | Solution | After photo | Signature Editor (CAI) | Signature Auditor (MEGA)
FL-001 | * | รายขีดขวดที่ผนัง |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
FL-001 | * | รอยเลอะที่ผนัง |  | ทำการทำความสะอาดให้เรียบร้อย
FL-001 | * | บัวพิ้นแนบไม่สนิท |  | ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
FL-002 | * | ร้อยขีดขวนที่ผนัง |  | ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
FL-002 | * | รอยบุบที่ผนัง |  | ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
FL-002 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-002 | * | รอยขีดข่วนทีผนัง |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-003 | * | รอยบุบที่ผนัง |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-003 | * | รอยขีดขวดที่ผนัง |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-003 | * | รอยบุบทีบัว |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-003 | * | รอยบุบที่ผนัง |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-003 | * | รอยบุบทีผนัง |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-003 | * | รอยขีดขวดที่ผนัง |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-003 | * | รอยบุบทีผนัง |  | ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
FL-004 | * | รอยขีดข่วนที่ประตู |  | แก้ไขให้เรียบร้อย
FL-004 | * | รอยขีดข่วนที่ประตู |  | เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย
FL-004 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
FL-004 | * | รอยยาซิลิโคนไม่เต็ม |  | ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
FL-004 | * | รอยขีดขวดที่ผนัง |  | เก็บซิลิโคนให้เรียบร้อย
FL-004 | * | รอยบุบที่ผนัง |  | เก็บงานให้เรียบร้อย
FL-005 | * | รอยขูดที่ผนัง |  | เก็บงานให้เรียบร้อย
FL-005 | * | มีรอยที่ประตู |  | ทำการจำกัดคาบที่อยู่ตรงประตู
FL-005 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-039 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
FL-005 | * | รอยบุบที่ผนัง |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-006 | * | รอยขูดที่ประตู |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-006 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-006 | * | รอยยาซิลิโคนไม่เต็ม |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-006 | * | รอยดินสอที่ผนัง |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-006 | * | รอยดินสอที่ผนัง |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-007 | * | รอยขีดข่วนที่ฝ้า |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-007 | * | รอยบุบที่ผนัง |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-008 | * | รอยเลอะที่ประตู |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-008 | * | เตารับอยู่ใกล้ที่ซักล้าง |  | เปลียนเป็นเต้ารับกันน้ำ
TF-008 | * | รอยบุบที่ผนัง |  | ทำการเก็บงานให้เรียบร้อย
TF-008 | * | รอยยาซิลิโคนไม่เต็ม |  | เก็บงานให้เรียบร้อย
TF-008 | * | รอยขึดข่วนที่ผนัง |  | เก็บงานให้เรียบร้อย
TF-009 | * | คาบเลอะผนัง |  | ทำการทำความสะอาดให้เรียบร้อย
TF-009 | * | รอยขีดข่วนที่ฝ้า |  | ทำการแก้ไขไห้เรียบร้อย
TF-009 | * | รอยขุดที่ประตู |  | ทำการแก้ไขไห้เรียบร้อย
TF-009 | * | ประตูแนนไม่สนิท |  | ทำการตั้งประตูใหม่
TF-009 | * | รอยบัวเก็บไม่เรียบร้อย |  | ทำการยาซิริโคน
TF-009 | * | รอยบัวเก็บไม่เรียบร้อย |  | ทำการยาซิริโคน
TF-011 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | เก็บสีให้เรียบร้อย
TF-011 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | ทำการแก้ไขไห้เรียบร้อย
TF-011 | * | รอยบุบทีผนัง |  | เก็บสีให้เรียบร้อย
ทุกห้องที่มีเต้ารับ | * | ไม่ได้ทำการยาซิลิโคน |  | ทำการยาซิริโคนที่เต้ารับ
TF-012 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | ทำการแก้ไขไห้เรียบร้อย
TF-012 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | ทำการแก้ไขไห้เรียบร้อย
TF-012 | * | รอยยบุบที่ผนัง |  | เก็บสีให้เรียบร้อย
TF-012 | * | รอยขีดข่วนที่ผนัง |  | ทำการแก้ไขไห้เรียบร้อย
TF-012 | * | ประตูเป็นคาบ |  | ทำการแก้ไขไห้เรียบร้อย
TF-012 | * | รอยบุบทีผนัง |  | ทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
TF-012 | * | รอยเลอะที่บัว |  | ทำการทำความสะอาดให้เรียบร้อย
TF-012 | * | รอยบุบทีผนัง |  | ทำการแก้ไขไห้เรียบร้อย
TF-012 | * | ไม่ได้ทำการยาซิลิโคน |  | ทำการยาซิลิโคนให้เรียบร้อย
*

## Trainning for Berlin
ผู้เข้าร่วม Training for Berlin (QC)
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | แผนก